## Product Backlog
BACKLOG — HealthCorp EPS
Sprint cada 2 semanas
ID | Épica | Historia de Usuario | Rol | Criterios de Aceptación (resumen) | Prioridad Wiegers | Story Points | Esfuerzo (días) | Riesgo (1-5) | Sprint Asignado | Estado | Técnica Elicitación | Notas
US-01 | Autenticación | Como paciente quiero registrarme en la app para acceder a los servicios de salud | Paciente | Solicitar nombre, cédula, correo y EPS; validar usuario único; enviar correo de verificación | Alta | 3 | 2 | 2 | Sprint 1 | Pendiente | Entrevista / Checklist | Base del sistema
US-02 | Autenticación | Como paciente quiero iniciar sesión en mi cuenta para ver mis servicios médicos | Paciente | Validar credenciales en BD; recuperación de contraseña vía email | Alta | 2 | 1 | 2 | Sprint 1 | Pendiente | Entrevista | Depende de US-01
US-03 | Autenticación | Como paciente quiero actualizar mis datos personales para mantener información correcta | Paciente | Solo campos no críticos (teléfono, dirección); reflejo instantáneo en perfil | Alta | 2 | 1 | 1 | Sprint 1 | Pendiente | Entrevista
US-04 | Gestión de Citas | Como paciente quiero agendar una cita médica para verificar mi salud | Paciente | Mostrar especialidades disponibles; no duplicar horario para mismo usuario | Alta | 5 | 3 | 3 | Sprint 2 | Pendiente | Entrevista / Análisis doc. | Funcionalidad core
US-05 | Gestión de Citas | Como paciente quiero saber la disponibilidad de médicos para elegir un horario conveniente | Paciente | Mostrar nombre del médico y horario en tiempo real | Alta | 3 | 2 | 2 | Sprint 2 | Pendiente | Entrevista | Requiere integración IPS
US-06 | Gestión de Citas | Como paciente quiero cancelar o reprogramar una cita para no perderla | Paciente | Cancelación hasta 12 h antes; horario liberado queda disponible inmediatamente | Alta | 3 | 2 | 2 | Sprint 2 | Pendiente | Entrevista
US-07 | Gestión de Citas | Como administrativo quiero ver solicitudes de citas para gestionarlas y asignarlas | Administrativo | Marcar como Aprobada, Rechazada o Pendiente | Alta | 5 | 3 | 3 | Sprint 2 | Pendiente | Análisis doc.
US-08 | Historial Clínico | Como paciente quiero ver mi historial clínico para conocer todos mis tratamientos | Paciente | Documentos en PDF; filtro por fecha o médico | Alta | 5 | 3 | 3 | Sprint 3 | Pendiente | Entrevista / Análisis doc. | Dato sensible - ley 1581
US-09 | Historial Clínico | Como médico quiero el historial clínico del paciente para darle mejor tratamiento | Médico | Acceso registrado en log de auditoría; solo pacientes con cita ese día | Alta | 5 | 3 | 4 | Sprint 3 | Pendiente | Entrevista | Alta seguridad
US-10 | Historial Clínico | Como médico quiero registrar diagnósticos en el sistema para mantener el historial actualizado | Médico | Codificación CIE-10; autoguardado en campo de texto | Alta | 5 | 3 | 3 | Sprint 3 | Pendiente | Entrevista
US-11 | Formulación Digital | Como médico quiero generar recetas médicas con firma digital | Médico | Receta con firma digital válida legalmente; exportable | Alta | 8 | 5 | 4 | Sprint 4 | Pendiente | Análisis doc. / Prototipo | Regulatorio crítico
US-12 | Formulación Digital | Como paciente quiero conocer mis fórmulas médicas digitales para saber qué medicamentos tomar | Paciente | Incluir código QR para farmacia; mostrar fecha de vigencia | Alta | 5 | 3 | 3 | Sprint 4 | Pendiente | Entrevista | Depende de US-11
US-13 | Formulación Digital | Como operador farmacéutico quiero ver fórmulas pendientes y marcarlas como preparadas | Op. Farmacéutico | Visualizar fórmulas; estado 'Preparado' notifica al paciente | Media | 5 | 3 | 3 | Sprint 4 | Pendiente | Entrevista
US-14 | Formulación Digital | Como administrativo quiero revisar y aprobar solicitudes de medicamentos para autorizar entrega | Administrativo | Mostrar inventario farmacia antes de autorizar | Media | 5 | 3 | 3 | Sprint 4 | Pendiente | Análisis doc.
US-15 | Notificaciones | Como paciente quiero notificaciones de mis citas para no olvidarlas | Paciente | SMS 24 h antes de la cita | Alta | 3 | 2 | 2 | Sprint 5 | Pendiente | Entrevista
US-16 | Notificaciones | Como sistema quiero enviar notificaciones automáticas de citas para recordarles a los pacientes | Sistema | Proceso en segundo plano sin intervención humana | Alta | 3 | 2 | 2 | Sprint 5 | Pendiente | Análisis doc.
US-17 | Notificaciones | Como sistema quiero enviar alertas de fórmulas médicas próximas a vencer | Sistema | Notificación 2 días antes de vencimiento de fórmula recurrente | Alta | 2 | 1 | 1 | Sprint 5 | Pendiente | Entrevista
US-18 | Emergencias | Como paciente quiero activar un botón de emergencia para alertar a contactos y servicios de socorro | Paciente | 3 s de presión,GPS + notif. a 3 contactos de confianza; desactivación con confirmación | Alta | 13 | 8 | 5 | Sprint 6 | Pendiente | Entrevista / Análisis doc. | Funcionalidad crítica de vida
US-19 | Emergencias | Como paciente quiero que mi información médica básica sea visible en emergencias sin desbloquear perfil | Paciente | Personal accede a alergias y tipo de sangre sin autenticación completa | Alta | 8 | 5 | 5 | Sprint 6 | Pendiente | Análisis doc. | Privacidad vs urgencia
US-20 | Telemedicina | Como paciente quiero telemedicina para no tener que ir a la clínica | Paciente | Integrar pasarela de video segura; chat de texto y adjuntar fotos | Media | 13 | 8 | 4 | Sprint 7 | Pendiente | Entrevista / Prototipo | Mayor esfuerzo técnico
US-21 | Gestión Médica | Como médico quiero ver mi agenda de citas programadas para organizarme | Médico | Lista ordenada cronológicamente; indicar si paciente llegó o está en espera | Alta | 3 | 2 | 2 | Sprint 3 | Pendiente | Entrevista
US-22 | Gestión Médica | Como médico quiero generar incapacidades médicas para notificar ausencia del paciente | Médico | Cálculo automático fechas inicio/fin; documento con firma digital | Media | 8 | 5 | 3 | Sprint 5 | Pendiente | Análisis doc.
US-23 | Administración | Como administrativo quiero consultar el estado de trámites de usuarios | Administrativo | Búsqueda por número de identificación | Alta | 3 | 2 | 1 | Sprint 2 | Pendiente | Entrevista
US-24 | Administración | Como administrativo quiero registrar nuevas clínicas o centros de salud | Administrativo | Ingresar geolocalización (lat/lng) para aparecer en mapa del usuario | Media | 5 | 3 | 2 | Sprint 5 | Pendiente | Análisis doc.
US-25 | Afiliación | Como administrativo quiero validar si el usuario está en Régimen Contributivo o Subsidiado | Administrativo | Verificación en tiempo real; confirmar pagos realizados | Alta | 8 | 5 | 4 | Sprint 6 | Pendiente | Análisis doc. | Integración Sisbén/BDUA
US-26 | Seguridad | Como sistema quiero almacenar datos de pacientes de forma segura para proteger su información | Sistema | Encriptación en reposo (BD) y en tránsito (SSL/HTTPS); auth 2 pasos para médicos y admins | Alta | 8 | 5 | 5 | Sprint 1 | Pendiente | Análisis doc. | Ley 1581 - URGENTE
US-27 | Reportes | Como sistema quiero generar reportes de aportes del 12% para el Régimen Contributivo | Sistema | Reporte preciso; auditorías de seguridad semestrales | Media | 5 | 3 | 2 | Sprint 7 | Pendiente | Análisis doc. | Legal
US-28 | UI/UX | Como paciente quiero que la app use la paleta y tipografía de SURA para generar confianza | Paciente | Interfaz acorde a brand SURA; fuentes legibles; botones grandes para adultos mayores | Baja | 3 | 2 | 1 | Sprint 7 | Pendiente | Prototipo | Bajo riesgo

## Planificación Sprints
PLANIFICACIÓN DE SPRINTS — 13 SEMANAS
Sprint | Semanas | Fechas Estimadas | Story Points | Historias Incluidas | Objetivo del Sprint
Sprint 1 | Sem 1-2 | Semana 1-2 | 15 | US-01, US-02, US-03, US-26 | Autenticación, registro de usuarios y seguridad base
Sprint 2 | Sem 3-4 | Semana 3-4 | 19 | US-04, US-05, US-06, US-07, US-23 | Gestión completa de citas y panel administrativo básico
Sprint 3 | Sem 5-6 | Semana 5-6 | 18 | US-08, US-09, US-10, US-21 | Historial clínico para pacientes y médicos
Sprint 4 | Sem 7-8 | Semana 7-8 | 23 | US-11, US-12, US-13, US-14 | Formulación digital y gestión farmacéutica
Sprint 5 | Sem 9-10 | Semana 9-10 | 21 | US-15, US-16, US-17, US-22, US-24 | Notificaciones automáticas e incapacidades
Sprint 6 | Sem 11-12 | Semana 11-12 | 29 | US-18, US-19, US-25 | Módulo de emergencias y validación de afiliación
Sprint 7 | Sem 13 | Semana 13 | 21 | US-20, US-27, US-28 | Telemedicina, reportes y ajustes finales de UI

## Técnicas Elicitación
TÉCNICAS DE ELICITACIÓN UTILIZADAS
Técnica | Descripción | Cuándo se aplica | Historias relacionadas | Ventajas para el proyecto
Entrevistas | Conversaciones directas con stakeholders (pacientes, médicos, admins) para descubrir necesidades reales | Inicio del proyecto y en cada sprint para validar | US-01 a US-06, US-08, US-09, US-15, US-18, US-20 | Rápida, detecta necesidades implícitas, genera confianza con el cliente
Checklist / Lista de verificación | Formato estructurado para no omitir requisitos en cada revisión | Al terminar cada sprint y en la verificación de requisitos | Todos los requisitos durante verificación | Asegura que no se olvida ningún criterio de aceptación
Análisis de Documentos | Revisión de leyes colombianas (Ley 1581, normas EPS, SISBÉN) y documentos existentes del sector salud | Antes de iniciar y para requisitos legales | US-25, US-26, US-27 y requisitos regulatorios | Evita problemas legales; indispensable en el sector salud
Prototipos | Mockups o wireframes de la app para validar flujos con usuarios reales antes de codificar | Sprint 1 y para funcionalidades complejas (emergencia, telemedicina) | US-18, US-19, US-20, US-28 | Detecta errores de usabilidad temprano; reduce reproceso
Walkthroughs | El equipo recorre los requisitos junto al cliente paso a paso para confirmar que son correctos | Reuniones de revisión bi-semanales (Scrum Review) | Todos - se aplica al SRS completo | Involucra a stakeholders; confirma que requisitos reflejan necesidad real

## Estimaciones
ESTIMACIONES — Story Points y Esfuerzo
ID | Historia (resumen) | Story Points | Días estimados | Complejidad | Riesgo (1-5) | Justificación
US-01 | Como paciente quiero registrarme en la app pa | 3 | 2 | Media | 2 | Solo formulario y validación de email
US-02 | Como paciente quiero iniciar sesión en mi cue | 2 | 1 | Baja | 2 | Login básico + recuperación contraseña
US-03 | Como paciente quiero actualizar mis datos per | 2 | 1 | Baja | 1 | Actualización de perfil sin campos críticos
US-04 | Como paciente quiero agendar una cita médica | 5 | 3 | Alta | 3 | Integración con sistema de agendas IPS en tiempo real
US-05 | Como paciente quiero saber la disponibilidad | 3 | 2 | Media | 2 | Requiere API de disponibilidad de médicos
US-06 | Como paciente quiero cancelar o reprogramar u | 3 | 2 | Media | 2 | Lógica de cancelación con ventana de tiempo
US-07 | Como administrativo quiero ver solicitudes de | 5 | 3 | Alta | 3 | Panel administrativo con filtros y estados
US-08 | Como paciente quiero ver mi historial clínico | 5 | 3 | Alta | 3 | Descarga de PDF + filtros por fecha/médico
US-09 | Como médico quiero el historial clínico del p | 5 | 3 | Alta | 4 | Acceso restringido + log de auditoría + integración IPS
US-10 | Como médico quiero registrar diagnósticos en | 5 | 3 | Alta | 3 | Codificación CIE-10 + autoguardado
US-11 | Como médico quiero generar recetas médicas co | 8 | 5 | Muy Alta | 4 | Firma digital válida legalmente + regulatorio
US-12 | Como paciente quiero conocer mis fórmulas méd | 5 | 3 | Alta | 3 | Generación QR/código de barras + vigencia
US-13 | Como operador farmacéutico quiero ver fórmula | 5 | 3 | Alta | 3 | Dashboard farmacéutico + cambio de estado
US-14 | Como administrativo quiero revisar y aprobar | 5 | 3 | Alta | 3 | Revisión con inventario vinculado
US-15 | Como paciente quiero notificaciones de mis ci | 3 | 2 | Media | 2 | Integración Push/SMS con proveedor externo
US-16 | Como sistema quiero enviar notificaciones aut | 3 | 2 | Media | 2 | Job automático en segundo plano (cron/serverless)
US-17 | Como sistema quiero enviar alertas de fórmula | 2 | 1 | Baja | 1 | Alerta automática basada en fecha de vencimiento
US-18 | Como paciente quiero activar un botón de emergencia | 13 | 8 | Crítica | 5 | GPS + llamada 911 + contactos + desactivación segura — crítico
US-19 | Como paciente quiero que mi información médic | 8 | 5 | Muy Alta | 5 | Acceso sin autenticación a datos vitales — alto riesgo legal
US-20 | Como paciente quiero telemedicina para no ten | 13 | 8 | Crítica | 4 | Pasarela de video segura + chat + adjuntos — mayor complejidad
US-21 | Como médico quiero ver mi agenda de citas pro | 3 | 2 | Media | 2 | Lista diaria ordenada con estado de llegada
US-22 | Como médico quiero generar incapacidades médi | 8 | 5 | Muy Alta | 3 | Cálculo automático de fechas + firma digital
US-23 | Como administrativo quiero consultar el estad | 3 | 2 | Media | 1 | Búsqueda por ID y actualización de estados
US-24 | Como administrativo quiero registrar nuevas c | 5 | 3 | Alta | 2 | Registro con coordenadas lat/lng en mapa
US-25 | Como administrativo quiero validar si el usua | 8 | 5 | Muy Alta | 4 | Integración con BDUA/Sisbén + verificación de pagos
US-26 | Como sistema quiero almacenar datos de pacien | 8 | 5 | Muy Alta | 5 | Encriptación en reposo y tránsito + 2FA — base de seguridad
US-27 | Como sistema quiero generar reportes de aport | 5 | 3 | Alta | 2 | Reportes de aportes + auditorías semestrales
US-28 | Como paciente quiero que la app use la paleta | 3 | 2 | Media | 1 | Implementación de guías SURA + accesibilidad adultos mayores
TOTALES |  | 146 | 90