## Estimar CostosxHora
PLANTILLA AYUDA PARA COSTOS | [13 empty] | PLANTILLA COSTOS
Módulo / Épica | Id. Act | Actividad /Tarea | Tipo de recurso (Personal, Materiales, Equipo) | Recursos | Disponibilidad de Cada Recurso ( Capacidad Maxima por día) (%,horas) | p | m | o | Esfuerzo (pert) horas | Desviación (p-0)/6 | Duración de actividad(esfuerzo en horas) | Capacidad Máxima (% Horas¨dia) | Disponibilidad Recurso Horas al dia | Costo recurso por hora | Costo por actividad | costo por W.P
Autenticación y Perfil | AU-01 | Registro de usuario + validación + email | Personal | Desarrollador | 50% | 15 | 14 | 8 | 13.1667 | 1.1667 | 114.6667 | 50% | 57.3333 | 441.864 | 50667.072
| AU-02 | Login y recuperación de contraseña | Personal | Desarrollador | 50% | 12 | 8 | 4 | 8 | 1.3333 | 74.6667 | 50% | 8 | 441.864 | 32992.512
| AU-03 | Autenticacion | Personal | Product Owner | 100% | 5 | 3 | 1 | 3 | 0.66667 | 29.3333 | 100% | 16 | 445.74 | 13075.04 | 96734.624
Gestión de Citas | GC-01 | Agendamiento con disponibilidad en tiempo real | Personal | Desarrollador | 50% | 15 | 22 | 14 | 19.5 | 0.16667 | 157.3333 | 50% | 8 | 441.864 | 69519.936
| GC-02 | Cancelación/reprogramación con regla de 12h | Personal | Desarrollador | 50% | 16 | 10 | 6 | 10.3333 | 1.6667 | 96 | 50% | 8 | 441.864 | 42418.944
| GC-03 | Notificaciones Push/SMS 24h antes de la cita | Personal | Desarrollador | 50% | 10 | 7 | 4 | 7 | 1 | 64 | 50% | 8 | 441.864 | 28279.296
| GC-04 | Criterios de aceptación | Personal | Product Owner | 100% | 7 | 3 | 2 | 3.5 | 0.83333 | 34.6667 | 100% | 16 | 445.74 | 15452.32 | 155670.496
Historial y Fórmulas | HF-01 | Historial clínico en PDF con filtros | Personal | Desarrollador | 50% | 20 | 18 | 10 | 17 | 1.6667 | 149.3333 | 50% | 8 | 441.864 | 65985.024
| HF-02 | Fórmulas digitales con QR y vigencia | Personal | Desarrollador | 50% | 16 | 12 | 8 | 12 | 1.3333 | 106.6667 | 50% | 8 | 441.864 | 47132.16
| HF-03 | Notificación automática de vencimiento | Personal | Desarrollador | 50% | 8 | 6 | 3 | 5.8333 | 0.83333 | 53.3333 | 50% | 8 | 441.864 | 23566.08 | 136683.264
Telemedicina y Emergencias | TE-01 | Pasarela de vídeo segura con chat y fotos | Personal | Desarrollador | 50% | 40 | 28 | 16 | 28 | 4 | 256 | 50% | 8 | 441.864 | 113117.184
| TE-02 | Botón de emergencia con GPS y contactos | Personal | Desarrollador | 50% | 20 | 14 | 8 | 14 | 2 | 128 | 50% | 8 | 441.864 | 56558.592
| TE-03 | Acceso de emergencia sin desbloqueo de perfil | Personal | Desarrollador | 50% | 12 | 8 | 4 | 8 | 1.3333 | 74.6667 | 50% | 8 | 441.864 | 32992.512 | 202668.288
Módulo Médicos | MM-01 | Agenda cronológica con estado del paciente | Personal | Desarrollador | 50% | 16 | 12 | 6 | 11.6667 | 1.6667 | 106.6667 | 50% | 8 | 441.864 | 47132.16
| MM-02 | Historial con log de auditoría | Personal | Desarrollador | 50% | 14 | 10 | 6 | 10 | 1.3333 | 90.6667 | 50% | 8 | 441.864 | 40062.336
| MM-03 | Diagnósticos CIE-10 con autoguardado | Personal | Desarrollador | 50% | 18 | 13 | 8 | 13 | 1.6667 | 117.3333 | 50% | 8 | 441.864 | 51845.376
| MM-04 | Incapacidades con firma digital | Personal | Desarrollador | 50% | 16 | 11 | 6 | 11 | 1.6667 | 101.3333 | 50% | 8 | 441.864 | 44775.552 | 183815.424
Módulo Administrativo | MA-01 | Panel de gestión de citas con estados | Personal | Desarrollador | 50% | 14 | 10 | 6 | 10 | 1.3333 | 90.6667 | 50% | 8 | 441.864 | 40062.336
| MA-02 | Aprobación de medicamentos + inventario farmacia | Personal | Desarrollador | 50% | 16 | 11 | 6 | 11 | 1.6667 | 101.3333 | 50% | 8 | 441.864 | 44775.552
| MA-03 | Consulta de trámites por identificación | Personal | Desarrollador | 50% | 10 | 7 | 4 | 7 | 1 | 64 | 50% | 8 | 441.864 | 28279.296
| MA-04 | Registro de clínicas con geolocalización | Personal | Desarrollador | 50% | 12 | 8 | 4 | 8 | 1.3333 | 74.6667 | 50% | 8 | 441.864 | 32992.512 | 146109.696
Sistema e Infraestructura | SI-01 | Encriptación en reposo y en tránsito SSL/HTTPS | Personal | Desarrollador | 50% | 20 | 14 | 8 | 14 | 2 | 128 | 50% | 8 | 441.864 | 56558.592
| SI-02 | Proceso background notificaciones automáticas | Personal | Desarrollador | 50% | 12 | 8 | 4 | 8 | 1.3333 | 74.6667 | 50% | 8 | 441.864 | 32992.512 | 89551.104
Gestión del Proyecto | GP-01 | Planificación y gestión del backlog del proyecto | Personal | Product Manager | 100% | 25 | 20 | 10 | 19.1667 | 2.5 | 173.3333 | 100% | 16 | 733.533 | 127145.72
| GP-02 | Revisión de HU y criterios de aceptación | Personal | Product Owner | 100% | 10 | 9 | 7 | 8.8333 | 0.5 | 74.6667 | 100% | 16 | 445.74 | 33281.92
160427.64

## Estimar por puntos de historia
PLANTILLA DE AYUDA PARA ESTIMACIÓN |  |  |  | PLANTILLA COSTOS
Módulo / Épica | HU | Actividad /Tarea | Punto de historia | Costo punto de historia | Costo por actividad | costo por Módulo/Épica
Autenticación y Perfil | Como paciente quiero registrarme en la app para acceder a los servicios de salud | Diseño e impl. formulario de registro (nombre, cédula, correo, EPS) + validación | 8 | 858358 | 6866864
|  | Verificación de usuario existente y envío de correo de confirmación | 5 | 858358 | 4291790
|  | Login con validación de credenciales y recuperación de contraseña vía email | 5 | 858358 | 4291790
|  | Actualización de datos personales (campos no críticos) con reflejo inmediato | 2 | 858358 | 1716716 | 17167160
Gestión de Citas | Como paciente quiero agendar una cita médica para verificar mi salud | Flujo de agendamiento con especialidades y validación de horarios duplicados | 5 | 858358 | 4291790
|  | Visualización de disponibilidad de médicos en tiempo real | 3 | 858358 | 2575074
|  | Cancelación/reprogramación hasta 12h antes + liberación inmediata del horario | 3 | 858358 | 2575074
|  | Notificaciones Push/SMS 24h antes de la cita | 2 | 858358 | 1716716 | 11158654
Historial Clínico y Fórmulas | Como paciente quiero ver mi historial clínico para conocer mis tratamientos | Visualización de historial en formato PDF con filtros por fecha y médico | 3 | 858358 | 2575074
|  | Fórmulas médicas digitales con código QR/barras y fecha de vigencia | 3 | 858358 | 2575074
|  | Notificación automática 2 días antes del vencimiento de fórmula recurrente | 3 | 858358 | 2575074 | 7725222
Telemedicina y Emergencias | Como paciente quiero telemedicina para no tener que ir a la clínica | Integración de pasarela de vídeo segura con chat y adjuntos de fotos | 20 | 858358 | 17167160
|  | Botón de emergencia: envío de ubicación GPS y notificación a 3 contactos | 13 | 858358 | 11158654
|  | Acceso de emergencia a alergias y tipo de sangre sin desbloquear perfil | 8 | 858358 | 6866864 | 35192678
Módulo Médicos | Como médico quiero ver mi agenda para organizarme en la jornada | Agenda cronológica con estado de llegada del paciente (en espera / atendido) | 8 | 858358 | 6866864
|  | Acceso a historial clínico con log de auditoría (solo pacientes del día) | 3 | 858358 | 2575074
|  | Registro de diagnósticos con codificación CIE-10 y autoguardado | 13 | 858358 | 11158654
|  | Generación de incapacidades médicas con firma digital válida legalmente | 3 | 858358 | 2575074 | 23175666
Módulo Administrativo | Como administrativo quiero gestionar solicitudes de citas médicas | Panel de gestión con estados: Aprobada, Rechazada, Pendiente | 5 | 858358 | 4291790
|  | Aprobación de medicamentos con verificación de inventario de farmacia vinculada | 3 | 858358 | 2575074
|  | Consulta de estado de trámites por número de identificación del usuario | 5 | 858358 | 4291790
|  | Registro de clínicas/centros de salud con geolocalización (lat/long) para mapa | 3 | 858358 | 2575074 | 13733728
Sistema e Infraestructura | Como sistema quiero almacenar datos de forma segura | Encriptación en reposo (BD) y en tránsito (SSL/HTTPS) | 13 | 858358 | 11158654
|  | Proceso background de notificaciones automáticas sin intervención humana | 20 | 858358 | 17167160

## Presupuesto
INDEMNIZACIONES | 2%
DURACIÓN DEL PROYECTO MESES | 4
RESERVA GERENCIAL | 5%
HORAS A TRABAJAR POR MES | 16
Alternativa Esquema Actual
NOMINA
CARGO | CANTIDAD | SALARIO | INCENTIVOS | PRESTACIONES | COSTO + INDEM | COSTO HORA | COSTO MENSUAL
Product Owner | 2 | 4500000 | 100000 | 2392000 | 7131840 | 445740 | 14263680
Product Manager | 1 | 7500000 | 70000 | 3936400 | 11736528 | 733533 | 11736528
Desarrollador | 3 | 4500000 | 60000 | 2371200 | 7069824 | 441864 | 21209472
Cantidad de personal | 6 |  |  |  | ESTIMADO MENSUAL |  | 47209680
|  |  |  | TOTAL ESTIMADO PROYECTO |  |  | 188838720
OTROS COSTOS
ITEM | TIPO(Directo/Indirecto) | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
Servidor a la nube por mes (10 euros 41.521,50 COP) | Directo | 4 | 42000 | 168000
Servicio de videollamada (Daily.co o Agora) | Directo | 4 | 215000 | 860000
Google Maps API | Directo | 4 | 85000 | 340000
Twilio SMS/Push notifications | Directo | 4 | 85000 | 340000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL OTROS COSTOS | 1708000
TIPO DE RESERVA CONTINGENCIA | VALOR
Horas extra dominicales y festivas | 1621137
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL DE LA RESERVA CONTINGENCIA | 1621137
ESTIMADO RECURSO HUMANO | 188838720
OTROS COSTOS | 1708000
COSTO DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA | 1621137
COSTO DE RESERVA GERENCIAL ( 5 %) | 9608392.85
UTILIDAD (%10) | 19216785.7
COSTO DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO | 201776249.85
Note on A54: Probabilidad de aumento de costo de algún equipo o producto requerido. En este sentido, en la planificación se identificó el riesgo que, el precio del equipo o producto podría subir, y se reservó cierto monto para cubrirlo. ======
Note on B64: Se puede usar el valor obtenido de los paquetes de trabajo o módulos, en vez de la tabla de la nómina cuando se ha calculado el costo de la hora por recurso ======
Note on A67: Puede estar entre el 5 y 10 % del costo total del proyecto. Para lo que se llama imprevistos, riesgos no conocidos. Por ejemplo: 10% del valor del proyecto para enfrentar posibles problemas técnicos ======

## costo por recurso o punto de H
Datos a tener en cuenta
|  |  | Salario mínimo 2025 | 1750905
|  |  | Subsidio de transporte | 249095 | Hasta dos salarios mínimos
Inversión mensual por trabajador
Concepto | % | Monto
Horas trabajadas mensuales |  | 16
Salario base |  | 2600000
Subsidio de transporte |  | 0
Salario Mensual |  | 2600000
Prima Legal | 8.33% | 216580
Cesantias | 8.33% | 216580
Intereses a las cesantias | 0.12% | 3120
Vacaciones | 4.167% | 108342
Total prestaciones | 20.95% | 544622
Aportes a salud | 8.5% | 221000
Aportes a pensión | 12% | 312000
Parafiscales | 9% | 234000
ARL Riesgo Administrativo | 0.522% | 13572
Total Aportes | 30.02% | 780572
Total Mensual |  | 3925194
Total Anual |  | 47102328
Total Hora |  | 245324.625
Total puntos de historia proyecto | 95
Puntos de historia por mes | 55
Costo del equipo por mes | 47209680
Valor del punto de historia por mes | 858357.8182
Valor del esfuerzo | 81543992.7273