## Fortalezas
| Valoración del parámetro | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  |  | Nivel del riesgo
DESCRIPCIÓN |  | Votación |  |  |  | Total | Probabilidad de ocurrencia del riesgo | Probabilidad vs Impacto | Nivel de Riesgo | Estrategias | Efecto | Respuesta | Encargado Nombre/Rol | Fecha Compromiso | Evento Disparador | Plan de contingencia
|  | Tiempo | Costo | Alcance | Calidad
1. | El equipo tiene una buena comunicación | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 4.6 | 0.8 | 3.68 | Alto | Explotar | El equipo que se comunica, comete menos errores | Se realizan menos cambios durante los splits | GP | NA | Reuniones positivas, seguimiento continuo, respeto entre las recomendaciones o acusaciones entre el equipo | Realizar mas actividades fuera del campo laboral, para asi generar mas calma entre el equipo y lograr mejor comunicación
2. | El equipo se motiva por la importancia del conocimiento aprendido por el proyecto | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 1 | 4.5 | Alto | Explotar | Un equipo motivado alcanza el objetivo del prpyecto | Cumplimiento de tiempos y costos | Todos | NA | Splits sanos, reuniones continuas y conscisas, y entrega de avances | Realizar reuniones en las que se resalte el trabajo de los integrantes
3. | El equipo tiene un conocimiento previo en gestion de proyectos | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.85 | 0.5 | 2.425 | Alto | Mejorar | Se empieza bajo una mejor base el proyecto | Se adelantan cosas basicas que cuestan tiempo | Todos | NA | Haber tenido que trabajar en algun proyecto de este tipo | Estudiar todo lo necesario para poder tener mas experiencia y no llegar con nada frente al proyecto
[17 empty] | Amenazas y Debilidades | Oportunidades y Fortalezas
[17 empty] | Estrategias | Estrategias
[17 empty] | Evitar | Explotar
[17 empty] | Transferir | compartir
[17 empty] | Mitigar | Mejorar
[17 empty] | Aceptar | Aceptar
Note on N4: Si el riesgo ocurre.¿Qué efectos adversos al proyecto pueden esperarse?
Note on O4: ¿Qué medidas se deben tomar para que no ocurra el evento de riesgo?
Note on R4: ¿Cómo saber cuando el riesgo se ha materializado? ¿Qué indicaciones se puede buscar?
Note on S4: Si el evento ocurre, ¿qué podemos hacer para limitar los efectos dañinos?

## Oportunidades
| Valoración del parámetro | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  |  | Nivel del riesgo
DESCRIPCIÓN |  | Votación |  |  |  | Total | Probabilidad de ocurrencia del riesgo | Probabilidad vs Impacto | Nivel de Riesgo | Estrategias | Efecto | Respuesta | Encargado Nombre/Rol | Fecha Compromiso | Evento Disparador | Plan de contingencia
|  | Tiempo | Costo | Alcance | Calidad
1. | Podemos entrevistar a una EPS completa gracias a un familiar del equipo | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.8 | 1 | 4.8 | Alto | Explotar | Tendremos menos errores en la gestion de nuestro programa | Recoleccion de mucha informacion esencial | PO | NA | Que el familiar del compañero de equipo acepte vernos a todos parapoder hacer una reunion y recolectar informacion | Pedir en una EPS el poder hablar con un directivo para un proyecto universitario
2. | Creciente digitalizacion del sector de la salud: Telemedicina | 3 | 2 | 4 | 5 | 3.7 | 1 | 3.7 | Alto | Mejorar | Como ya hay digitalizacion en este sector, podemos aprovecharnos para realizar mejoras a lo que ya esta hecho | Teniendo cosas pre hechas, tendriamos menos preocupaciones por lo basico | Todos | NA | Tecnologia en crecimiento | No hay plan de contingencia porque esto es algo que esta sucediendo
3. | Acceso a la informacion publica de la gestion de una EPS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.3 | 1.5 | Moderado | Explotar | Si pasa esto lograriamos un proyecto con una informacion inicial unica | Un mejor proyecto si sabemos desarrollarlo | GP | NA | Aunque es muy poco probable, esto sucederia en una reforma demasiado increible, o un hackeo | No hay plan porque esto es algo muy poco probable, e igual debemos prepararnos para esforzarnos para recolectar todo tipo de informacion
Note on M4: Si el riesgo ocurre.¿Qué efectos adversos al proyecto pueden esperarse?
Note on N4: ¿Qué medidas se deben tomar para que no ocurra el evento de riesgo?
Note on Q4: ¿Cómo saber cuando el riesgo se ha materializado? ¿Qué indicaciones se puede buscar?
Note on R4: Si el evento ocurre, ¿qué podemos hacer para limitar los efectos dañinos?

## Debilidades
| Valoración del parámetro | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  |  | Nivel del riesgo
DESCRIPCIÓN |  | Votación |  |  |  | Total | Probabilidad de ocurrencia del riesgo | Probabilidad vs Impacto | Nivel de Riesgo | Estrategias | Efecto | Respuesta | Encargado Nombre/Rol | Fecha Compromiso | Evento Disparador | Plan de contingencia
|  | Tiempo | Costo | Alcance | Calidad
1. | Falta de experiencia en proyectos | 4 | 5 | 3 | 3 | 3.8 | 1 | 3.8 | Alto | Evitar | Nos puede generar una carga de mas tiempo para lograr buenos resultados en el proyecto | Estudiar cada uno su rol para saber que hacer | Todos | NA | Diagnostico del proyecto | Apoyarnos en cosas ya estructuradas para saber que hacer en el proyecto
2. | Dificultad en lograr que todos estemos en cada reunion | 5 | 3 | 4 | 4 | 3.9 | 1 | 3.9 | Alto | Evitar | Esto generara que no todos esten enterados de los cambios, mejoras, y demas cosas que sucedan en los splits | Cuadrar horarios predefinidos donde se sabe que ninguno esta ocupado | GP | NA | Splits | Si todos no podemos estar en cada reunion, esta debe ser igualmente documentada
3. | Lograr que haya un respeto mutuo en cada reunion | 4 | 2 | 5 | 4 | 3.8 | 0.5 | 1.9 | Moderado | Mitigar | Esto generara una division en el grupo de trabajo | Hablar las cosas como son, pero sin tener que atacar al otro | GP | NA | Splits | Cada uno hablar sus cosas personalmente con quien tiene problemas para llegar a un acuerdo
4. | Carga estudiantil de cada integrante | 5 | 3 | 4 | 4 | 3.9 | 1 | 3.9 | Alto | Aceptar | Como somos estudiantes universitarios, tenemos demas materias aparte de la del proyecto | Cada uno manejar sus tiempos y darle uno al proyecto | Todos | NA | Sobrecarga en las demas materias cursadas de cada estudiante | El GP debe distribuir tareas priorizadas dependiendo el rol y su carga externa
5. | Poco conocimiento del sector de la salud a profundo | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.7 | 1 | 4.7 | Alto | Evitar | Retrazara la generacion del proyecto | Estudiar el sector por medio de entrevistas, programas, etc | Todos | NA | Diagnostico del proyecto | Estudiarlo
Note on M4: Si el riesgo ocurre.¿Qué efectos adversos al proyecto pueden esperarse?
Note on N4: ¿Qué medidas se deben tomar para que no ocurra el evento de riesgo?
Note on Q4: ¿Cómo saber cuando el riesgo se ha materializado? ¿Qué indicaciones se puede buscar?
Note on R4: Si el evento ocurre, ¿qué podemos hacer para limitar los efectos dañinos?

## Amenazas
| Valoración del parámetro | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | Nivel del riesgo
DESCRIPCIÓN |  | Votación |  |  |  | Total | Probabilidad de ocurrencia del riesgo | Probabilidad vs Impacto | Nivel de Riesgo | Estrategias | Efecto | Respuesta | Encargado Nombre/Rol | Fecha Compromiso | Evento Disparador | Plan de contingencia
|  | Tiempo | Costo | Alcance | Calidad
1. | Reforma a la salud( Normativas, protocolos, etc ) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | 1 | 2.6 | Alto | Aceptar | Cambios bruscos durante proyecto que generan problemas | Hacer los cambios necesarios | GP | NA | Nuevo presidente | Adaptarnos y poner en funcion estas nuevas normas
2. | Desercion de uno o mas integrantes del proyecto( falta de compromiso, trabajo, etc) | 5 | 1 | 3 | 4 | 3.3 | 0.5 | 1.65 | Moderado | Evitar | Mas trabajo para los demas integrantes | Reagruparse y mitigar esa falta | Todos | NA | Peleas constantes | Lograr un acuerdo de solucion o esforzarnos mas
3. | Dependencia de una EPS para recolectar informacion | 3 | 2 | 4 | 4 | 3.3 | 0.7 | 2.31 | Alto | Mitigar | Menor alcance para el proyecto | Buscar mas opciones de informacion | PO | NA | Pocas entrevistas y busqueda de oportunidades | Entrevistar mas EPS
4. | Perdida de archivos o documentos | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 1 | 4.4 | Alto | Evitar | Repeticion de splits | Repetir las reuniones y guardar todo | Todos | NA | Mal manejo de los archivos | Tener copias de los documentos de cada Split
Note on M4: Si el riesgo ocurre.¿Qué efectos adversos al proyecto pueden esperarse?
Note on N4: ¿Qué medidas se deben tomar para que no ocurra el evento de riesgo?
Note on Q4: ¿Cómo saber cuando el riesgo se ha materializado? ¿Qué indicaciones se puede buscar?
Note on R4: Si el evento ocurre, ¿qué podemos hacer para limitar los efectos dañinos?

## Probabilidad Vs. Impacto
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
PROBABILIDAD | 0.9 | Muy Alto | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5
| 0.7 | Alto | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5
| 0.5 | Medio | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5
| 0.3 | Bajo | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5
| 0.1 | Muy Bajo | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5
|  |  | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
IMPACTO
|  | Bajo | Calificación riesgos: 1 o menos de 1
|  | Moderado | Mayor que 1 y hasta 2.1
|  | Alto | Mayor que 2.1